KEHITYSSUUNNITELMA

# Seniorin aloitussivu

# 12 kuukautta julkaisusta

Julkaisusta 1.9.2026 elokuun 2027 vuosiarvioon

Jakso: 1.9.2026-31.8.2027

Tuotantoperusta: 0.76.1 / REL-13

Omistajuus: SeniorSurf; tekninen ylläpito ja julkaisut yhteistyössä Fakiirimedian kanssa

Ohjausrytmi: kuukausittainen ylläpitokatselmus ja neljännesvuosittainen kehityspäätös

|  | Suositus yhdellä lauseella Ensimmäisen vuoden painopiste on luotettavuudessa, linkki- ja sisältölaadun automatisoinnissa, ylläpidettävässä kapasiteetissa ja mitattuun käyttäjäarvoon perustuvissa parannuksissa - ei ominaisuusmäärän kasvattamisessa. |
| --- | --- |

# Miten tätä suunnitelmaa käytetään

Tämä on päätöksenteon runko, ei jäykkä ominaisuuslista. Kuukausikatselmuksessa tarkistetaan tuotannon tila, avoimet ylläpitotehtävät ja mittarit. Neljännesvuosittain päätetään, täyttyykö seuraavan julkaisun portti vai siirretäänkö ominaisuuksia myöhemmäksi.

P1-viat ja turvallisuutta vaarantavat havainnot korjataan ennen suunniteltua kehitystä.

Jokaisella työpaketilla on omistaja, hyväksymisehto ja tuotannosta palautumisen tapa.

Uudet kielet, tekoälytoiminnot ja palvelinalustan vaihto vaativat erillisen hyöty-, riski- ja kustannuspäätöksen.

# 1. Lähtötilanne ja rajaus

Suunnitelma perustuu tuotantoversioon 0.76.1, joka on otettu käyttöön elokuun 2026 lopussa. Julkinen palvelu, ylläpito, suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset tukisivut, NCSC-varoitusten päivitys sekä sähköpostiraportointi ovat tuotantopolulla. Viimeisimmässä käyttöönotossa keskeiset sivut ja rajapinnan terveystarkistus vastasivat odotetusti.

| Perusta | Varmennettu nykytila | Ensimmäisen vuoden tavoite |
| --- | --- | --- |
| Julkaisu | 0.76.1 / REL-13 tuotannossa; palautuspolku ja varmuuskopiointi käytössä | 1.0.0-portin sulkeminen ja hallitut 1.1-1.4-julkaisut |
| Testit | API-sopimustestit 55/55 ja PHP-tarkistus 57/57; TypeScript-, salaisuus- ja rakennustarkistukset läpäisty | Samat portit automaattisiksi ja täydennettyinä käyttöliittymä- sekä linkkitarkistuksilla |
| Tausta-ajot | NCSC, ilmoitusten muodostus ja sähköpostijonon lähetys toimivat | Tuoreus-, virhe- ja toimitusmittarit osaksi kuukausiseurantaa |
| Sisältö | FI/SV/EN-tukisivut ja ylläpidon työnkulut käytössä | Käännöspariteetti, linkkien elinkaari ja selkeä vastuunjako |

|  | Julkaisuportti ennen päivää 0 Repoon kirjattu viimeisin 1.0-tilanne edellyttää vielä WordPress-esittelysivun painikkeen osoitteen varmistamista, yhden palautetta kirjoittavan tuotantosavukokeen suorittamista ja riippumatonta hyväksyntää. Tarkista nykyinen tuotanto ennen 1.0.0-versionumeron nostoa. Nämä ovat julkaisun lähtöehtoja, eivät vuoden kehitysjonon ominaisuuksia. |
| --- | --- |

# 2. Vuoden tavoitteet

- Palvelu on vakaa ja palautettavissa: kriittiset sivut, API, tausta-ajot ja sähköposti ovat seurattuja eikä avointa P1-vikaa jää tuotantoon.

- Linkit ja varoitukset pysyvät luotettavina: kaikki julkaistavat linkkilähteet kuuluvat tarkistusprosessiin ja poikkeamat ratkaisee ihminen.

- Käyttö on helppoa ja saavutettavaa: tärkeät polut toimivat näppäimistöllä, selkeällä kielellä ja FI/SV/EN-sisällöt pysyvät keskenään ajan tasalla.

- Ylläpito ei riipu yhdestä henkilöstä: vastuut, varahenkilöt, kuukausirutiinit, julkaisuportti ja palautusharjoitus ovat dokumentoituja.

- Kehitys perustuu havaintoihin: käyttötilastot, palaute, linkki-ilmoitukset ja käyttäjätestit ohjaavat seuraavaa neljännestä.

# 3. Tiekartta yhdellä silmäyksellä

Kuva 1. Eteneminen on jaettu viiteen päätösporttiin; aikataulua siirretään, jos hyväksymisehto ei täyty.

| Ajankohta | Pääteema | Versio | Keskeinen päätös |
| --- | --- | --- | --- |
| Ennen 1.9.2026 | Julkaisuportti | 1.0.0 | Onko palvelu valmis laajaan julkaisuun? |
| Syyskuu | Vakautus | 1.0.x | Onko 30 päivän tuotantoperusta riittävän vakaa? |
| Loka-marraskuu | Laadun automatisointi | 1.1.0 | Kattaako linkki- ja testiprosessi kaikki lähteet? |
| Joulu-helmikuu | Kapasiteetti ja ylläpidettävyys | 1.2.0 | Kestääkö ratkaisu kasvun ja ulkoisten palvelujen häiriöt? |
| Maalis-toukokuu | Mitattu käyttäjäarvo | 1.3.0 | Paranevatko tärkeät käyttöpolut havaintojen perusteella? |
| Kesä-elokuu | Vuosikatselmus | 1.4.0 | Jatketaanko Cloudcity Prolla ja mitkä ovat vuoden 2 tavoitteet? |

# 4. Vaihekohtainen suunnitelma

## Vaihe 0 - 1.0-julkaisuportti

Ajankohta: ennen laajaa julkaisua 1.9.2026. Tavoite on todentaa, että tuotannossa oleva kokonaisuus voidaan nimetä 1.0.0-versioksi ilman toiminnallista muutosta.

Varmista WordPress-esittelysivun toimintakehotteen osoite ja tee ulkoinen avauskoe.

Tee yksi hallittu, tietoa kirjoittava palautesavukoe ja kuittaa se ylläpidossa loppuun.

Aja puhdas rakennus, API-sopimustestit, PHP-syntaksitarkistus, salaisuustarkistus ja julkisten FI/SV/EN-sivujen savukokeet.

Varmista canonical-, Open Graph-, robots- ja sitemap-tiedot sekä WordPressin ja aloitussivun rinnakkaistoiminta.

Dokumentoi riippumaton hyväksyntä, varmuuskopio, palautusjuuri ja 1.0.0-versiotieto.

|  | Valmis, kun Kaikki P0- ja P1-ehdot ovat vihreitä, avoimet poikkeamat on nimetty ja palautuspolku on testattavissa. Versionumeron nosto ei sisällä uutta ominaisuutta. |
| --- | --- |

## Vaihe 1 - vakautus ja mittaus (1. kuukausi)

Ajankohta: syyskuu 2026. Kehitysrajoitus: vain korjaukset, seuranta ja pienen riskin ylläpitoparannukset.

Seuraa päivittäin etusivua, ylläpitoa, API:n terveystarkistusta, NCSC-ajon tuoreutta ja sähköpostijonon virheitä.

Luo kuukausikatselmuksen vakiomuoto: häiriöt, P1/P2-jonot, linkki-ilmoitukset, lähetysvirheet, suorituskyky ja käyttäjähavainnot.

Ota käyttöön 5-15 minuutin välimuisti eniten luetuille GET-rajapinnoille, jos mittaus osoittaa tarpeen; varmista päivityksen jälkeinen tyhjennys.

Tarkista lokien kierto, levytilan kasvu sekä tietokanta- ja tiedostovarmuuskopioiden palautettavuus.

Sulje tuotantotietokannan käyttöoikeuspoikkeaman katselmus 30.9.2026 mennessä ja poista tarpeettomat käyttöoikeudet tai dokumentoi hyväksytty poikkeus.

|  | Valmis, kun 30 päivää ilman avointa P1-vikaa; ensimmäinen kuukausiraportti on toimitettu kerran; NCSC- ja sähköpostiajot ovat tuoreita; varmuuskopiosta palauttamisen vaiheet on kokeiltu. |
| --- | --- |

## Vaihe 2 - laadun automatisointi (2.-3. kuukausi)

Ajankohta: loka-marraskuu 2026, tavoiteversio 1.1.0. Tavoite on siirtää linkki- ja julkaisulaatu yksittäisistä käsiajoista toistettavaan prosessiin.

Laajenna linkkitarkistus kattamaan staattisten lähteiden lisäksi tietokannan hyväksytyt linkit ilman automaattista julkaisupäätöstä.

Ajasta täysi linkkitarkistus kuukausittain. Kriittiset puhelin- ja yhteystiedot tarkistetaan 90 päivän, muut vähintään 180 päivän rytmillä.

Tallenna tarkistuksesta muutostiivistelmä: uusi virhe, toistuva virhe, uudelleenohjaus, aikakatkaisu ja manuaalista tulkintaa vaativa tapaus.

Kokoa yhdellä komennolla tai työnkululla TypeScript-, rakennus-, API-, PHP-, salaisuus-, linkki- ja keskeiset käyttöliittymätarkistukset.

Tee ensimmäinen käyttäjä- ja saavutettavuustesti seniorikäyttäjän tärkeimmille poluille sekä toteuta näkymäasetusten palautus oletuksiin.

|  | Valmis, kun Kaikki staattiset ja hyväksytyt tietokantalinkit ovat inventaariossa; kuukausiajo tuottaa käsiteltävän raportin; poikkeuksia ei julkaista tai poisteta ilman ylläpitäjän päätöstä; 1.1-julkaisuportti on toistettava. |
| --- | --- |

## Vaihe 3 - kapasiteetti ja ylläpidettävyys (4.-6. kuukausi)

Ajankohta: joulu 2026 - helmikuu 2027, tavoiteversio 1.2.0. Tavoite on estää kampanjapiikkien ja ulkoisten tietolähteiden häiriöiden vaikutus koko palveluun.

Siirrä RSS-sisällön päivitys tarvittaessa palvelinajoksi ja tarjoa selaimelle hallittu välimuisti tai staattinen aineisto.

Arvioi Open-Meteon ja Nominatimin käyttöehdot, nopeus, virherajat ja varavaihtoehdot. Sää- tai paikannusvirhe ei saa estää muuta käyttöä eikä käyttäjän sijaintia tallenneta tarpeettomasti.

Vähennä käyttötilastojen kirjoituslukkoja erä- tai hajautetulla koonnilla ja mittaa POST-rajapinnan vasteaika kampanjapiikkiä vastaavalla kuormalla.

Optimoi suurimmat logot WebP- tai SVG-muotoon ja tarkista WordPressin LiteSpeed-välimuistin sekä aloitussivun yhteisvaikutus.

Siivoa ylläpitonäkymän jonot, tilaviestit ja suodattimet. Älä palauta poistettuja testauskysely- tai nimipäivätoimintoja ilman uutta tarvetta.

|  | Valmis, kun Kuormitustesti osoittaa, ettei normaali kampanjapiikki lukitse käyttötilastokirjoituksia tai heikennä WordPressiä; ulkoisen sää-, paikannus- tai RSS-palvelun häiriö rajautuu omaan osaansa; ylläpidolla on selkeä virhetilanne. |
| --- | --- |

## Vaihe 4 - mitattu käyttäjäarvo (7.-9. kuukausi)

Ajankohta: maalis-toukokuu 2027, tavoiteversio 1.3.0. Vain havainnoilla perustellut käyttöliittymämuutokset etenevät.

Tee toinen ohjattu käyttäjätestikierros: aloitussivuksi asettaminen, sääpaikan valinta, suosikkien käyttö, linkin ilmoittaminen ja huijausvaroituksen ymmärtäminen.

Paranna aloitussivuksi asettamisen ohjetta ja keskeisten painikkeiden sanamuotoa käyttötilastojen, palautteen ja testihavaintojen perusteella.

Tee käsin WCAG 2.2 AA -tasoinen näppäimistö-, fokus-, suurennus- ja ruudunlukijakatselmus tärkeimmille sivuille.

Tarkista FI/SV/EN-sivujen rakenne, linkit, saavutettavuus- ja tietosuojatekstit sekä ylläpitovastuut rinnakkain.

Arvioi palvelun linkkikattavuus ja poista vähäarvoista monimutkaisuutta ennen uusien sisältöryhmien lisäämistä.

|  | Valmis, kun Käyttäjätestien P1-havainnot on korjattu, tärkeät polut toimivat näppäimistöllä ja ruudunlukijalla, kieliversioiden sisältöerot on päätetty tai korjattu ja asetusten ohjeen läpimeno paranee lähtötasosta. |
| --- | --- |

## Vaihe 5 - vuosikatselmus ja vuoden 2 päätökset (10.-12. kuukausi)

Ajankohta: kesä-elokuu 2027, tavoiteversio 1.4.0. Tavoite on todentaa ylläpidettävyys ja päättää seuraavan vuoden investoinnit.

Harjoittele koodin, tietokannan, yksityisen konfiguraation ja WordPress-rajan palautus sovituilla RTO- ja RPO-tavoitteilla.

Tarkista riippuvuudet, kirjautumis- ja ylläpitoroolit, tietokantaoikeudet, salaisuuksien säilytys sekä ympäristöjen asetuserot.

Tee tietosuoja-, saavutettavuus- ja säilytysaikakatselmus sekä päivitä julkiset selosteet, jos toteutus on muuttunut.

Vertaa toteutunutta käyntimäärää, vasteaikoja, levy- ja CPU-kuormaa kapasiteettirajoihin. Päätä jatketaanko Cloudcity Prolla vai valmistellaanko erillinen ympäristö tai VPS.

Koosta vuosiraportti, arkistoi vanhentuneet päätökset ja laadi vuoden 2 tiekartta vain toteutuneiden hyötyjen ja avoimien riskien perusteella.

|  | Valmis, kun Palautusharjoitus on dokumentoitu, vuosimittaristo hyväksytty, alustan jatkopäätös tehty, 1.4-julkaisu läpäisee portin ja vuoden 2 kehitysjonolla on omistajat sekä mitattavat tavoitteet. |
| --- | --- |

# 5. Kuukausikohtainen työohjelma

| Kuukausi | Päätulos | Ylläpito ja seuranta | Julkaisu |
| --- | --- | --- | --- |
| Syys 2026 | 1.0 vakaa tuotannossa | Päivittäinen terveys-, NCSC- ja sähköpostiseuranta; tietokantaoikeuskatselmus | 1.0.x vain tarvittaessa |
| Loka | Linkkiautomaation rakenne | Ensimmäinen täysi linkki-inventaario ja välimuistin mittaus | 1.1-ehdokas |
| Marras | Toistettava laatuportti | Käyttäjätesti 1, asetusten palautus ja linkkiraportin käyttöönotto | 1.1.0 |
| Joulu | Ulkoisten tietolähteiden riskikartta | Kampanjapiikin ja jaetun palvelimen seuranta | Korjaukset tarvittaessa |
| Tammi 2027 | Käyttötilastojen skaalautuva kirjoitus | Hallintajonojen ja lokien siivous | 1.2-ehdokas |
| Helmi | Välimuisti- ja varautumisratkaisut | Kuormituskoe sekä WordPress-vaikutuksen tarkistus | 1.2.0 |
| Maalis | Käyttäjätesti 2 | Saavutettavuuden käsintarkistus | Korjaukset |
| Huhti | FI/SV/EN-pariteetti | Sisältö- ja linkkikattavuuden katselmus | 1.3-ehdokas |
| Touko | Havaintoihin perustuvat UX-parannukset | Mittarien vertailu lähtötasoon | 1.3.0 |
| Kesä | Palautusharjoitus | Varmuuskopiot, roolit ja salaisuudet | Korjaukset |
| Heinä | Vuosittainen linkki-, puhelin- ja kielikatselmus | Kapasiteetti- ja kustannusvertailu | 1.4-ehdokas |
| Elo | Vuosiraportti ja vuoden 2 suunnitelma | Dokumenttien arkistointi ja vastuiden vahvistus | 1.4.0 |

# 6. Mittarit ja tavoitetasot

Mittarit ovat ohjausrajoja. Lähtötaso kirjataan ensimmäisen 30 päivän aikana, ja tavoitetta voidaan täsmentää vain dokumentoidulla päätöksellä.

| Näkökulma | Mittari ja tavoite | Toimintaraja |
| --- | --- | --- |
| Saatavuus | Keskeisten julkisten sivujen ja API-terveyden kuukausittainen synteettinen saatavuus vähintään 99,5 % | P1, jos etusivu tai kriittinen toiminto ei ole käytettävissä; samana päivänä tilannekuva |
| Tausta-ajot | NCSC-aineisto normaalisti alle 2 päivää vanha; sähköpostijonossa 0 pysyvää failed-viestiä | Tutki seuraavana työpäivänä; turvallisuutta koskeva puute samana päivänä |
| Suorituskyky | Käyttötilasto-POST p95 alle 200 ms ja keskeiset GET-vastaukset p95 alle 300 ms normaalikuormalla | Optimoi tai rajoita kuormaa, jos raja ylittyy kahdessa peräkkäisessä katselmuksessa |
| Linkkilaatu | 100 % staattisista ja hyväksytyistä tietokantalinkeistä kuukausi-inventaariossa; kriittiset puhelimet 90 päivän ja muut 180 päivän tarkistusrytmissä | Haitallinen linkki käsittelyyn samana työpäivänä; tavallinen linkki-ilmoitus 5 työpäivässä |
| Saavutettavuus | 0 avointa P1-havaintoa; kaksi ohjattua käyttäjä- ja saavutettavuustestikierrosta vuodessa | P1 ennen seuraavaa ominaisuusjulkaisua |
| Käyttöönotto | Suuntaa-antava tavoite 3 kuukaudessa 100 avausta/päivä ja 12 kuukaudessa 500-1000 avausta/päivä | Arvioi kanavat ja ohjeet, ei käyttäjämääriä, jos kasvu jää tavoitteesta |
| Ylläpito | 12 kuukausiraporttia, 4 kvartaaliraporttia, ei kaksoislähetyksiä; kaksi palautusharjoitusta vuodessa | Puuttuva raportti tai harjoitus kirjataan ylläpitotehtäväksi omistajineen |

# 7. Vastuut ja päätöksenteko

| Rooli | Vastuu | Vähimmäisrytmi |
| --- | --- | --- |
| SeniorSurf / tuoteomistaja | Prioriteetit, sisältö- ja linkkipäätökset, käyttäjätestit, viestintä ja mittarien tulkinta | Kuukausikatselmus ja kvartaalin GO/NO-GO |
| SeniorSurf / sisältöylläpito | Palautteet, linkki-ilmoitukset, FI/SV/EN-sisällöt, yhteystiedot ja poikkeamien käsittely | Viikoittainen jono; kuukausittainen sisältökatselmus |
| Fakiirimedia / tekninen ylläpito | Cloudcity- ja WordPress-raja, varmuuskopiot, cronit, SMTP, tietokanta, seuranta, julkaisu ja palautus | Kuukausittainen tekninen katselmus; jokainen julkaisu |
| Kehitys | Koodi, migraatiot, automaattiset testit, julkaisupaketti ja tekninen dokumentaatio | Jokainen työpaketti; kvartaalijulkaisu |
| Saavutettavuus ja tietosuoja | Käsintarkistukset, selosteet, säilytysajat ja hyväksyntä olennaisille muutoksille | Vähintään puolivuosittain ja ennen olennaista muutosta |
| Varahenkilöt | Pääsy dokumentteihin, ylläpidon jonoihin, palautukseen ja toimittajayhteyksiin | Harjoitus kahdesti vuodessa |

|  | Resursointisuositus Varaa joka kuukausi sekä sisältö- että tekniselle ylläpidolle 4-8 tuntia, ja jokaiselle kvartaalin työpaketille erikseen noin 20-40 kehitystuntia sekä 8-20 tuntia testaukseen, julkaisuun ja dokumentointiin. Tarkka budjetti päätetään vasta työpaketin rajauksen jälkeen. |
| --- | --- |

# 8. Julkaisumalli

Ensimmäisen vuoden suositus on yksi suunniteltu pieni ominaisuusjulkaisu neljännestä kohti. Kiireelliset korjaukset tehdään korjausversiona, mutta niiden jälkeen palataan samaan julkaisuporttiin.

| Versio | Tarkoitus | Sallittu muutos | Portti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.x | Vakautus | P1/P2-korjaukset ja pienen riskin ylläpitomuutokset | Savukokeet, varmuuskopio ja palautusvalmius |
| 1.1.0 | Laadun automatisointi | Linkkiprosessi, testien koonti, asetusten palautus | Kaikki lähteet inventoitu, käyttäjätesti 1 |
| 1.2.0 | Kapasiteetti | Välimuistit, tilastokirjoitus, ulkoisten tietolähteiden varautuminen | Kuormitus- ja häiriökoe |
| 1.3.0 | Käyttäjäarvo | Havaintoihin perustuvat käyttöliittymä- ja sisältöparannukset | Käyttäjätesti 2 ja saavutettavuusportti |
| 1.4.0 | Vuosikatselmus | Ylläpidettävyys-, turvallisuus- ja dokumentaatioparannukset | Palautusharjoitus ja vuoden 2 päätös |

## Vakioportti jokaiselle julkaisulle

☐  Git-työpuu on puhdas ja build-info vastaa pakettia, versiota ja commitia.

☐  TypeScript, tuotantorakennus, API-sopimustestit, PHP-syntaksitarkistus ja salaisuustarkistus läpäisevät.

☐  Tietokantamigraatiot ovat lisääviä, varmuuskopio on varmennettu ja palautusjuuri on yksilöity.

☐  Etusivu, ylläpito, FI/SV/EN-sivut, API-terveys, 404-vastaus, WordPress ja wp-admin toimivat odotetusti.

☐  NCSC-, ilmoitus- ja sähköpostiajot palauttavat kelvollisen JSON-tilan eikä tuotantokonfiguraatio muutu paketista.

☐  Julkaisulla on nimetty hyväksyjä, muutostiivistelmä, seuranta-aika ja palautuspäätöksen raja.

# 9. Riskit ja varautuminen

| Riski | Varhainen merkki | Toimenpide |
| --- | --- | --- |
| Ilmaiset ulkoiset palvelut rajoittavat käyttöä | Sää, paikannus tai RSS hidastuu ja selaimeen kertyy virheitä | Välimuisti, palvelinajo, varatila ja käyttösääntöjen katselmus; muu sivu toimii ilman lähdettä |
| Jaettu palvelin ruuhkautuu kampanjassa | CPU yli 40 %, vasteajat kasvavat tai WordPress hidastuu | GET-välimuisti, kirjoitusten koonti, kuormituskoe; alustan siirtopäätös vuosikatselmuksessa tai aiemmin rajan ylittyessä |
| Linkki on vanhentunut tai haitallinen | Ilmoitukset, uudelleenohjaukset tai toistuvat virheet | Kuukausitarkistus, 90/180 päivän yhteystietorytmi ja ihmisen hyväksyntä ennen muutosta |
| Ylläpito henkilöityy | Tehtävä odottaa yhtä henkilöä tai tunnuksia ei löydy | Roolipohjainen dokumentaatio, varahenkilö ja palautusharjoitus |
| Kieliversiot erkanevat | FI-sivu päivittyy mutta SV/EN jää vanhaksi | Yhteinen sisältöinventaario ja rinnakkainen tarkistus ennen julkaisua |
| Tilastoja tulkitaan käyttäjämäärinä | Avausmääristä tehdään liian vahvoja johtopäätöksiä | Raportoi tapahtumat, kanavat ja epävarmuudet; käytä käyttäjätestiä päätöksen tukena |
| Ominaisuusjono kasvaa ennen perustan vakautta | Useita samanaikaisia teemoja ja porttien ohittamista | Yksi kvartaaliteema; P1, laatu ja palautettavuus ennen uusia ominaisuuksia |
| Oikeus- tai konfiguraatioero syntyy | Tuotanto toimii eri oikeuksilla tai salaisuus löytyy paketista | Vähimmät oikeudet, salaisuustarkistus, konfiguraation muuttumattomuus ja puolivuosittainen drift-katselmus |

# 10. Päätösportit

| Portti | Ajankohta | GO-ehto | Jos ehto ei täyty |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 Julkaisu | Ennen 1.9.2026 | 1.0-portin kaikki ehdot vihreitä ja riippumaton hyväksyntä | Siirrä laajaa julkaisua; korjaa vain estävät kohdat |
| G1 Vakaus | 30 päivää | Ei avointa P1-vikaa; ajot, raportti ja palautus toimivat | Jatka 1.0.x-vakautusta; älä aloita 1.1-julkaisua |
| G2 Laatu | 3 kuukautta | Kaikki linkkilähteet inventaariossa ja julkaisuportti toistettava | Rajaa automaatiota; säilytä manuaalinen hyväksyntä |
| G3 Kapasiteetti | 6 kuukautta | Kuormitus- ja ulkoisen lähteen häiriökoe hyväksytty | Optimoi tai valmistele alustan eriytys ennen kasvukampanjaa |
| G4 Käyttäjäarvo | 9 kuukautta | P1-saavutettavuushavainnot suljettu ja parannus näkyy valitussa käyttöpolussa | Älä lisää uusia ominaisuuksia; korjaa ohje ja polku |
| G5 Vuosipäätös | 12 kuukautta | Vuosimittarit, palautusharjoitus, alustapäätös ja vuoden 2 omistettu tiekartta | Jatka nykyistä ylläpitotasoa määräajalla ja tee puuttuva päätös erikseen |

# 11. Priorisointirajat

| Luokka | Sisältö |
| --- | --- |
| Nyt | 1.0-portti, tuotannon seuranta, varmuuskopion palautettavuus, vähimmät tietokantaoikeudet ja mahdollinen GET-välimuisti |
| Seuraavaksi | Hyväksyttyjen tietokantalinkkien tarkistus, kuukausiajo, koottu laatuportti, saavutettavuustesti ja näkymäasetusten palautus |
| Sen jälkeen | RSS:n palvelinajo, tilastokirjoitusten skaalaus, ylläpidon työnkulku ja käyttäjähavaintoihin perustuvat UX-parannukset |
| Vain erillisellä päätöksellä | Tekoälyavustaja, PWA/offline-tila, uudet kielet, kaupallinen mainepalvelu, laaja analytiikka tai siirto erilliselle palvelimelle/VPS:lle |

|  | Vuoden lopputulos Elokuussa 2027 Seniorin aloitussivulla tulee olla todistettavasti toimiva ylläpitomalli, mitattu laatu- ja kapasiteettitaso, kaksi käyttäjätestikierrosta, dokumentoitu palautuskyky ja pieni, perusteltu vuoden 2 kehitysjono. |
| --- | --- |

# 12. Suunnitelman lähtöaineisto

Tämä suunnitelma kokoaa seuraavien projektiasiakirjojen ja tuotantohavaintojen olennaiset rajat:

package.json ja README.md - tekniikkapino, versio ja kehityskomennot

TODO_HUMAN.md - julkaisuportti ja ihmiseltä vaadittavat varmennukset

REL-13 / 0.76.x -julkaisu- ja käyttöönotto-ohjeet - tausta-ajot, sähköposti ja palautuspolku

REL-11:n testimatriisi - tuotannon testikattavuuden lähtökohta

kuormitusarvio-cloudcity-pro-2026-08-29.md - kapasiteetin pullonkaulat ja seurantakynnykset

markkinointisuunnitelma-2026.md - käyttöönoton tavoitteet ja kanavakohtaiset mittarit

api/README.md ja linkkitarkistuksen aineistot - rajapinnat, tietolähteet ja nykyiset tarkistusrajat

Hyväksyntä: ____________________________________    Päiväys: ____________________